Утверждаю:

___________________

Директор  гимназии №1

Пономарев Н.И.

Приказ №____от_________

Внутришкольный  контроль  хода  работ   по   введению  в  ФГОС   НОО

Задачи:

- получение информации о ходе реализации  введения   ФГОС   НОО  в соответствии с планом;

- анализ состояния хода  работ   по   введению  в гимназии  ФГОС   НОО .

- организация выработки решений по коррекции плана  введения  в гимназии  ФГОС   НОО .

| № п/п | Объекты контроля | Субъекты контроля | Сроки контроля | Подтверждение выполнения (документы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 1 | Решение педсовета гимназии введении в ОУ ФГОС НОО | Директор гимназии Пономарев Н.И. | Август 2011 г. | Август 2011 г. | Протокол педсовета, приказ по ОУ №125/11 от 01.09.2011 г. |
| 2 | План подготовки гимназии по введению ФГОС НОО | Заместитель директора по УВР Сидоренко Е.М. | Апрель 2010 г. | Апрель 2010 г. | План мероприятий по созланию условий по введению ФГОС НОО |
| 3 | Подготовка проекта приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО | Заместитель директора по УВР Сидоренко Е.М. | Сентябрь 2011 г. | Сентябрь ,2011 г. | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО |
| 4 | Разработка образовательной программы НОО в контексте ФГОС на 2011-2012 учебный год | Заместитель директора по УВР Сидоренко Е.М. | Сентябрь2011 г. | Сентябрь 2011 г.. | Наличие программы |
| 5 | Подготовка « Положения о дополнительном образовании детей « | Заместитель директора по УВР Сидоренко Е.М. | Август 2011 г. | Август 2011 г. | Приказ №180 от 30.08.2011 г. |
| 6 | Подготовка проекта приказа об утверждении ВШК по реализации ФГОС НОО | Заместитель директора по УВР Сидоренко Е.М. | Январь 2011 г. | Январь 2011 г. | Положе ние |
| 7 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | Администрация гимназии | В течение 2011-2012 учебного года | В течение 2011-2012 учебного года | Перечень документов, включенных в банк |
| 8 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в гимназии | Заместитель директора по УВР Сидоренко Е.М. | Сентябрь 2011г. | Сентябрь 2011г. | Наличие плана-графика |
| 9 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (из федерального перечня) | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | Август 2011 г. | Август 2011 г. | Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный год» |
| 10 | Разработка плана- графика мероприятий гимназии по обеспечению введения ФГОС НОО | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Сентябрь 2011 г | Сентябрь 2011 г. | Наличие плана- графика |
| 11 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ: учителя начальных классов, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС , психолога, педагога дополнительного образования (подготовка проектов должностных инструкций) | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Сентябрь 2011 г | .Сентябрь 2011 г | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», наличие приказа об утверждении должностных инструкций |
| 12 | Разработка и утверждение учебного плана в соответствии с ФГОС НОО ОУ, организация его исполнения | Администрация школы | Июнь 2011 г. | Июнь 2011 г. | Наличие учебного плана, приказа об утверждении и исполнени |
| 13 | Разработка рабочих программ с учетом Примерных программ по учебным предметам, курсам обязательной части учебного плана | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Август 2011 г. | Август 2011 г. | Наличие программ по учебным предметам |
| 14 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности в гимназии | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Сентябрь 2011 г. | Сентябрь 2011 г | Наличие программ , приказ об утверждении программы внеурочной деятельности |
| 15 | Разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (включая описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижений) | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Сентябрь 2011 г | Сентябрь 2011 г | личие документа |
| 16 | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования МОУ гимназией №1 в условиях введения ФГОС НОО | Администрация гимназии | июнь 2011 г | июнь 2011 г | Наличие документа, приказ об утверждении |
| 17 | Разработка и утверждение плана методической работы по введению ФГОС НОО | Методический совет гимназии | Август 2011г | Сентябрь 2011 г | Наличие плана, приказ об утверждении плана |
| 18 | Внесение изменения и дополнения в Устав МОУ гимназии №1 | Директор гимназии Пономарев Н.И. |  |  |  |
| II. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 1 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | Директор гимназии Пономарев Н.И. Г лавный бухгалтер | Январь 2011 г | Июнь 2011 г | Информация об объемах расходов |
| 2 | Определение необходимого финансирования для создания условий реализации ООП в соответствии с ФГОС НОО | Директор гимназии Пономарев Н.И. Г лавный бухгалтер | Январь 2011 г | Июнь 2011 г | Информация о нормативах финансирования ОУ, объеме привлеченных дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации ООП, заверенная учредителем |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО |
| 1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО в ОУ | Администрация гимназии | Сентябрь 2011 г | Сентябрь 2011 г | Приказ ОУ о создании рабочей группы Пр. № 210 от 01.09.2011 г |
| 2 | Разработка плана семинара по изучению ФГОС НОО | Заместитель директора по УВР Сидоренко Е.М. | Август 2011 г | Сентябрь 2011 г | Наличие плана |
| 3 | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность | Педагог- психолог Олемская Н.Г. | Март 2010 г | апрель 2011 г | Пакет методик для проведения диагностики в ОУ. Диагностические материалы (анкеты, опросники), рекомендации для специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов) для проведения стартовой диагностики в 1-х классах в 2011-2012 уч. году |
| 4 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НГОО. Проведения анкетирования. | Педагог- психолог Олемская Н.Г. | Сентябрь 2011 г | Октябрь 2011 г | Диагностический инструментарий. Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем. |
| IV. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО |
| 1 | Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС НОО ( собеседование) | Директор гимназии Пономарев Н.И. | Март 2011 г | Август 2011 г |  |
| 2 | Организация консультационной методической поддержки учителей начальных классов (по мере введения ФГОС НОО ) | Администрация школы | Ноябрь 2010 г | Сентябрь 2011 г | График консультаций. |
| 3 | Создание плана-графика повышения квалификации учителей начальных классов (по мере введения ФГОС ) | Заместитель директора по УВР Сидоренко Е.М. | Август 2010 г | Сентябрь 2011 г | График повышения квалификации |
| V. Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО |
| 1 | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО | Администрация школы | В течение | уч.года | Протокол общешкольного родительского собрания . протокол педсовета, информация о размещении информации на сайте |
| 2 | Использование гимназией информационных ресурсов (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение | уч.года | Адреса информационных ресурсов |
| 3 | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения ФГОС . | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Сентябрь 2010 г | Август 2011 г | Цикл родительскоих собран |
| 4 | Создание в Публичном докладе раздела о ходе введения ФГОС НОО | Администрация гимназии | Январь 2011 г | Июнь 2011 г |  |
| VI. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО |
| 1 | Создание материально- технической базы в гимназии при переходе на ФГОС НОО . | Директор гимназии Пономарев Н.И. | Январь 2011 г | Май 2011 г |  |
| 2 | Улучшение материально-технической базы гимназии в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Администрация школы. | В течение уч. года | В течение уч. года |  |
| 3 | Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие информации об оснащении |
| 4 | Организация доступа к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие доступа |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие доступа |