Приложение №2

к  приказу МОУ гимназии №1

№210 от о1.09.2011  г.

ПЛАН- ГРАФИК

мероприятий МОУ гимназии №1 по обеспечению введения     федерального государственного  стандарта начального  общего образования

в 2011- 2012  учебном  году.

| Направление мероприятий | Мероприятия | СРОК исполнен. | Отсетствен. |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Подготовка приказа « О создании Рабочей группы гимназии по сопровождению введения ФГОС НОО». Разработка плана- графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО. Разработка образовательной программы начального общего образования на основе ФГОС. Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в документы , регламентирующие деятельность ОУ : - должностные инструкции учителя начальных классов, руководящих работников , ответственных за введение ФГОС НОО; - Устав гимназии; - иные документы. Повышение квалификации учителей начальных классов: Матвеева В.В. Садовская М.И. ГрищенкоИ.П. И администрации гимназии: Горелова В.В. Продан Е.Л. Организация семинара для учителей начальных классов по проблеме введения ФГОС Участие в муниципальных научно- практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблеме введения ФГОС НОО, | 29.08. 2011 г. Июнь, 2011 г. До 01.09. 2011 г. В течение года В течение года 1-2 занятия в четверть В течение года | Сидоренко Е.М. Сидоренко Е.М. МО учителей нач.кл. Пономарев Н.И. Сидоренко Е.М. Горелова В.В. Матвеева В.В. Матвеева В.В. Горелова В.В. Матвеева В.В. Сидоренко Е.М. |
| Создание кадрового обеспечения ФГОС НОО Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Координация взаимодействия гимназии и учреждений дополнительного образования детей Создание системы мониторинга результатов освоения ООП НОО Проведение родительских собраний на тему:» Переход на ФГОС НОО». Обеспечение публичной отчетности гимназии о ходе и результатах введения ФГОС НОО. Работа по повышению соответствия МТБ реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, норма охраны труда работников гимназии. Обеспечение укомплектованности библиотеки гимназии печатными и электронными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана ООП НОО. Обеспечение доступа МОУ гимназии №1 к электронным образовательным ресурсам, размещенных в федеральных , региональных и муниципальных базах данных | В течение года В течение года В течение года В течение года В течение года В течение года В течение года | Продан Е.Л. Матвеева В.В. Сидоренко Е.М. Продан Е.Л. Пономарев Н.И. Варганихина Н.Н. Сушкова Г.В. Алейник Н.М. |